辽宁何氏医学院
新建食堂箱变电力外网及配套工程设计
询比价文件
工程名称：辽宁何氏医学院新建食堂箱变电力外网及配套工程
工程地址：沈阳市浑南区泗水街66号
一、工程概况：为满足食堂供电需求，新建一路630kva供电，包括不限于电力外线、新建箱式变压器（保安电力）及低压进户及配电室内配电柜的设计与施工；
二、设计工期：15天，包括方案调整，其中设计时间为7天，其余为调整时间；具体开始时间以建设方指令为准。节假日不顺延。
三、设计条件：
1、依据建筑电气设计要求，满足食堂用电电负荷。
2、电气设计参数由建筑电气设计人员提供；
3、电业局提供的《高压供电方案答复单》，详见附件1
[bookmark: _GoBack]四、设计范围：
1、电力管网设计：市政接驳点至变电所；（包括棋上线10#开闭站——新π开闭站二次接驳），箱式箱变基础及主体设计；箱变至食堂内低压配电室设计及保安电力配置；
2、市政网接驳点暂定为；先临时接驳棋上线10#开闭站，待电业局建成新π开闭站后，棋上线10#开闭站——新π开闭站二次接驳；
3、设备选用：按满足设计规范、现场情况及甲方使用需求精简设计；
4、具体方案见附件，电业局提供的供电方案。因暂未建新π开闭站，电业同意先暂在棋上线10#开闭站接驳，待新建完成后，院方二次接驳；
要求：
1、 具备高压及低压电力设计资质的设计单位。
2、需要现场勘察并和电业局、基建科、食堂科对接相应的路径及需求
3、需根据建设单位提供的资料进行方案设计及图纸设计。
4、设计院出具图纸方案并经电业及建设单位审核通过，再出具施工蓝图（8份）后，支付至设计合同金额的70%；配合电力外网施工单位竣工验收合格后，支付合同金额的30%。



（二）报价一览表
	项目名称
	含税包干总价（元）
	服务期

	
辽宁何氏医学院新建食堂箱变电力外网及配套工程设计

	大写：
小写：
	合同签订开始至工程竣工结束

	报价单位（盖章）：

	联系人：                      联系方式：

	包干价格（除因政策性因素造成的税金调整外），包含但不限于方案设计、施工图纸设计、出具施工蓝图（8份）、图纸审查费、施工期间重大现场变更深化、竣工图编制、电业局评审专家费（如有），配合建设单位提交需设计院提供的资料、配合电力外网施工单位验收所需设计院提供的相关资料。
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