辽宁何氏医学院
河东体育场施工改造、跳绳室门窗改造
及图书馆庭院台阶维修项目询比价文件
项目编号：JJXB2026-3

一、项目概况
1. 项目名称：河东体育场施工改造、跳绳室门窗改造及图书馆庭院台阶维修项目（本次询比价共包含三个单项工程，合并组织、分单项评审成交）。
2. 采购人：辽宁何氏医学院（由招标部组织实施）。
3. 各单项基本情况如下表：
	序号
	单项工程名称
	使用部门
	项目地点
	最高限价（元）

	一
	河东体育场施工改造
	体质健康发展中心
	主校区小桥旁河东体育场
	26,495.03


	二
	跳绳室门窗改造施工
	体质健康发展中心
	主校区1舍旁跳绳室
	14,589.05


	三
	图书馆庭院台阶维修
	图书馆
	图书馆内庭院
	7,256.56




4. 资金来源：自筹。
5. 报价人可选择其中一个、两个或全部三个单项报价；任一单项报价超过该单项最高限价的，该单项报价无效。
二、单项一：河东体育场施工改造
（一）项目概况及必要性
河东体育场体育设施周边无硬覆盖，体育场进口荒草丛生，无整块平整场地，无法满足训练和体测时集合整队、放置学生背包物品的使用需求，并为后期增设单杠等锻炼器材做准备，需铺设广场砖（马蹄砖）。
（二）采购范围及主要内容
1. 场地平整，杂草清理；
2. 铺设广场砖，与原广场砖相连，向场地外找坡；
3. 边缘做水泥固化侧边。
具体施工内容、项目特征及工程量以工程量清单（附件）为准。
（三）技术及质量标准
《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188-2012。
（四）验收标准
按《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188-2012及使用要求验收合格。
（五）工期要求
1. 工期：7天。
2. 施工须避开正常教学时段。
（六）质保要求
工程质保期2年，自竣工验收合格之日起算。本单项无设备质保。
（七）现场联系人
任老师（17614040779）、于老师（13889175697）。
三、单项二：跳绳室门窗改造施工
（一）项目概况及必要性
跳绳室为彩钢房，仅有一个窗和门，常年不通风；原防盗门腐烂、合页锈蚀需更换；场地湿气过重导致地面积水、地面湿滑，活动不安全。需更换门并在门两侧加装窗户实现室内通风。
（二）采购范围及主要内容
1. 原钢质门拆除，墙面开洞口；
2. 新做对开肯德基门1樘、断桥窗2樘（洞口尺寸约1400mm×1700mm），原有内平开塑钢窗改为内平开下悬窗；
3. 新做白钢窗台板；
4. 新做室外雨棚；
5. 室内电气线路改造。
具体施工内容、项目特征及工程量以工程量清单（附件）为准。
（三）技术及质量标准
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018。
（四）验收标准
按《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018及使用要求验收合格。
（五）工期要求
1. 工期：10天。
2. 施工须避开正常教学时段。
（六）质保要求
工程质保期2年，自竣工验收合格之日起算。本单项无设备质保。
（七）现场联系人
任老师（17614040779）、于老师（13889175697）。
四、单项三：图书馆庭院台阶维修
（一）项目概况及必要性
图书馆小花园（内庭院）内台阶存在塌陷和破损现象，影响花园整体美观并存在一定安全隐患，需对内庭院台阶及局部外墙等进行维修改造。
（二）采购范围及主要内容
1. 台阶踏步青石拆除，台阶重新砌筑，利旧恢复青石板（4步台阶，面积约9平方米）；
2. 台阶旁墙垛抹灰层拆除，重新挂钢丝网抹灰找平，面层喷涂真石漆（面积约3平方米）；
3. 台阶旁外墙污染处真石漆维修（面积约8平方米）；
4. 型材门里侧地胶破损维修（一处，约1平方米）。
具体施工内容、项目特征及工程量以工程量清单（附件）为准。
（三）技术及质量标准
《室外用仿石涂料涂装施工及验收规范》T/CNCIA 02005-2020。
（四）验收标准
按《室外用仿石涂料涂装施工及验收规范》T/CNCIA 02005-2020及使用要求验收合格。
（五）工期要求
1. 工期：7天。
2. 硬性交工节点：因临床专业认证进校考察，本单项必须于2026年9月10日前竣工。逾期完工的违约责任在合同中约定。
（六）质保要求
工程质保期2年，自竣工验收合格之日起算。本单项无设备质保。
（七）现场联系人
姚老师（13840459818）、于老师（13889175697）。
五、变更与签证
各单项工程变更及现场签证均按学校制度执行。
六、报价方式及报价要求
1. 报价方式：工程量清单综合单价。报价人应按所报单项的工程量清单（附件）所列项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量逐项填报综合单价和合价，不得修改清单内容；对清单项目漏报价格（漏项）的，视为该项费用已包含在其他项目的单价和合价之中。
2. 各单项报价＝分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费＋规费＋税金。综合单价包含完成清单项目所需的人工费、材料费（含主材、设备）、施工机具使用费、管理费、利润及风险费用等全部费用；措施项目费由报价人结合施工方案自主报价、包干使用；规费、税金按清单计价规范及辽宁省现行规定计取。
3. 报价以人民币元为单位，保留两位小数；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额与合价金额不一致的，以单价金额为准修正合价（单价金额小数点明显错误的除外）。
4. 本项目为一次性报价，报价递交后不接受任何形式的二次报价、补充报价或价格磋商。
七、付款条件
1. 预付款：合同价款的20%，在合同签订后且承包人主要人员及相关材料进场后（以承包人书面申请为准）支付。
2. 进度款：隐蔽工程验收后（须有发包方签批的隐蔽工程书面验收合格报告），支付合同价款的30%。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后（须有发包方签批的书面工程竣工验收合格报告），支付合同价款的30%。
4. 结算款：合同内尾款及所有涉及款项结算的签证经甲方结算部门结算审定后，付至结算定案金额的95%。
5. 质量保修金：预留结算定案金额的5%作为质量保修金，质保期满且无质量问题的，无息返还。
八、现场踏勘
本项目统一组织现场踏勘。踏勘集合时间：2026年8月17日13时00分；集合地点：辽宁何氏医学院东门（沈阳市浑南区泗水街66号）（需携带踏勘登记表）。现场联系人：于老师（13889175697）。踏勘所发生的费用由报价人自理。
报价人应尽量按上述时间统一参加现场踏勘。未参加踏勘的，视为已充分了解现场状况，其报价视为已包含现场实际条件的全部风险；成交后不得以不了解现场情况为由提出变更、签证或索赔要求。
九、报价人资格要求
1. 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，持有效营业执照，具有承担所报单项相应施工内容的能力；
2. 参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一单项的报价；
5. 本项目不接受联合体报价。
十、报价文件的组成及递交
1. 报价文件由下列资料组成（均须加盖报价人公章，扫描后打包为一个压缩文件）：
（1）报价函（格式见附件1，按所报单项逐项填写报价）；
（2）已标价工程量清单（按所报单项的附件清单格式逐项填报）；
（3）营业执照副本复印件；
（4）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（附身份证复印件）；
（5）无重大违法记录声明函（格式见附件2）；
（6）“信用中国”网站查询截图（报价截止前3日内查询）；
（7）施工组织安排（简要说明施工方案、工期安排及拟投入人员）。
2. 递交方式：本项目不组织现场开标，报价文件于2026年8月20日09时00分（北京时间）前发送至采购人指定邮箱：shenzhan@huh.edu.cn。邮件主题注明“体育场/跳绳室/图书馆台阶维修询比价报价＋报价人名称”。逾期送达指定邮箱的报价文件无效。
3. 报价有效期：30日历天，自报价截止之日起算。
十一、评审与成交
1. 报价截止后，由采购人组织招标部、使用部门及相关部门联合开箱（开启指定邮箱），统一拆阅报价文件并记录各报价人名称及各单项报价。
2. 评审采用经评审的最低报价法，按单项分别评审：各单项资格审查和符合性审查合格后，推荐该单项有效报价最低的报价人为成交候选人；同一报价人可以同时成交多个单项。评审小组认为报价明显低于成本、可能影响工程质量和履约的，可要求报价人书面说明，不能合理说明的，该单项作无效报价处理。
3. 有下列情形之一的，相应单项作无效报价处理：报价人不具备规定资格条件或资格证明文件不齐全；报价高于该单项最高限价；报价文件逾期送达；报价文件附有采购人不能接受的条件；串通报价、弄虚作假；拒绝确认算术修正结果。
4. 结果确定后采购人向成交人发出成交通知书。成交人应自成交通知书发出之日起3个工作日内，按学校标准合同文本（附件）与采购人签订书面合同。
5. 成交人无正当理由不签订合同或放弃成交的，列入学校供应商不良行为记录，取消其一定期限内参加学校采购活动的资格。
十二、其他
1. 本文件附件：三个单项的工程量清单（另行发布）、学校标准合同文本（另行提供）、报价函及声明函格式（附后）。
2. 报价人对本文件有疑问或异议的，以书面形式向招标部提出；联系人：申老师，联系电话：15002401118。
3. 本文件在辽宁何氏医学院官网（www.huh.edu.cn）发布，采购人对本文件保留最终解释权。
辽宁何氏医学院招标部
2026年8月＿＿日
附件1：报价函（格式）
致：辽宁何氏医学院
1. 我方已仔细研究了河东体育场施工改造、跳绳室门窗改造及图书馆庭院台阶维修项目询比价文件及所报单项工程量清单（附件）的全部内容，愿意按询比价文件约定的承包范围和质量标准，承担所报单项工程的施工、竣工和缺陷修复任务。我方对下列单项报价（未填写报价的单项，视为我方不参加该单项报价）：
	序号
	单项工程名称
	报价（小写，元）
	报价（大写）

	一
	河东体育场施工改造
	¥
	人民币

	二
	跳绳室门窗改造施工
	¥
	人民币

	三
	图书馆庭院台阶维修
	¥
	人民币



2. 我方承诺：所报单项的工期、质量标准及质保期均响应询比价文件要求；其中如我方成交单项三，承诺于2026年9月10日前竣工。
3. 我方同意本报价自报价截止之日起30日历天内有效；我方理解本项目为一次性报价，报价递交后不再进行二次报价。
4. 如我方成交，我方承诺按询比价文件、报价文件及学校标准合同文本签订合同，严格履行合同义务。
报价人（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人或授权委托人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
附件2：无重大违法记录声明函（格式）
致：辽宁何氏医学院
我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。如有不实，我公司愿承担由此产生的一切责任。
声明人（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　法定代表人或授权委托人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
